Keypiz 多租戶 SaaS 平台（Shared SaaS）

建置與開發服務建議書

提案單位：堂朝數位整合股份有限公司
提案日期：中華民國 115 年 2 月 6 日
版本：V2.2
客戶名稱：
專案名稱：Keypiz Level 1（Shared SaaS）平台建置暨 GLA 系統移轉專案

一、專案目標與範圍

建置 Keypiz Level 1（Shared SaaS）平台，作為可獨立營運之 SaaS 服務，提供多租戶（Tenant）申請、訂閱管理、平台級金流、SMS / Email / SNS 通知服務。

    - 將既有 GLA 系統由 Firebase / Firestore 架構完整移轉至 Keypiz （PHP / Laravel + 關聯式資料庫），並完成 API 與 APP 功能等價移植，使 GLA 成為 Keypiz 平台下之 SaaS 用戶之一。

    - 整合既有帳號治理平台（同步開發中，整合 AWS Cognito / Lambda），建立一致的登入、權限、Token 與多租戶存取控管機制。

    - 本案以 Keypiz 平台如期上線為優先目標，GLA 尚未完成或未定版之功能，將列為後續移轉與優化項目，不影響本案各階段驗收與請款。

  - 專案範圍摘要

    - Keypiz 平台核心服務模組（Shared SaaS）。

    - 多租戶（Tenant）申請、啟用、停用與配額管理。

    - 訂閱方案、模組與加購項目管理。

    - 平台級金流整合（訂閱、扣款、退款）。

    - 平台級 SMS / Email / SNS 通知服務。

    - GLA 系統資料庫（Firestore → 關聯式資料庫）移轉與驗證。

    - GLA API 平台化、Tenant-aware 改造與 APP 呼叫流程移植。

    - 系統建置、資安、測試與專案管理。

二、技術架構與規劃說明

  - 整體架構

本案採用雲端原生 (Cloud-native) 架構，建議部署於 AWS 環境，並以微服務與事件驅動 (Event-driven) 設計為主軸。Keypiz_L1_SaaS_Transformation-1.pdf​

主要技術規劃如下：

    - 身份與授權

  - 使用 AWS Cognito 作為 User Pool，管理終端使用者帳號、認證流程與多因素驗證 (MFA)。​

  - 自建 Keypiz SaaS Service 實作 RBAC、租戶隔離與業務規則邏輯。

  - 支援 OAuth 2.0 / OpenID Connect 作為對內對外授權標準協定。

    - API 與整合層

  - 以 API Gateway 作為統一入口，採用 RESTful API 設計與 JWT 驗證。​

  - 後端服務採 Container 或 Serverless (Lambda) 方式部署，依流量與模組拆分彈性調整。

    - 資料儲存與安全

  - 主資料庫使用 PostgreSQL，實作 Row-Level Security (RLS)，支援多租戶與權限隔離。

  - 搭配 Redis 作為快取與 Session 儲存。

    - 事件與稽核

  - 使用 EventBridge 作為核心事件匯流排，將登入、權限變更、異常行為及整合事件標準化。

  - 搭配 CloudWatch 與集中式 Log，支援稽核與日後數據分析。

    - 前端與使用者介面

  - 前端採用 React 或 Vue，實作管理後台與使用者 Portal。

  - 採響應式設計，支援桌機與行動裝置。

    - 系統非功能需求

  - 可用性：可依需求擴充至多 AZ 部署。

  - 擴充性：模組化架構，支援後續新業務系統接入。

  - 資安與合規：參考 AWS Well-Architected Framework、OWASP ASVS，並預留日後導入 SOC 2 / ISO 27001 之控管點。

  - 核心模組說明（摘要）

    - User Management Module

  - 帳號建立、資料維護、停用／啟用、隱私設定、自助重設密碼。

  - 支援自建帳號、企業帳號及社群帳號整合。

    - RBAC & Organization Module

  - 角色定義、權限集合、角色指派、臨時權限提升與委任。

  - 組織架構管理（公司／車隊／場站／子公司等）與成員隸屬維護。

    - Driver Profile Module

  - 駕駛員基本資料、證照與背書紀錄、醫療檢查紀錄、到期提醒。

  - 提供 API 供其他系統查詢駕駛資格狀態。

    - Device Trust & Session Management

  - 裝置註冊、信任裝置清單、強制登出與 Session 管理。

  - 高風險登入情境觸發額外驗證或警示。

    - Third-Party Integration Module

  - 以 OAuth 2.0 / OpenID Connect / SAML 等標準協定接入第三方服務。

  - 應用註冊、授權審核、權限撤銷與稽核記錄。

三、報價方案與費用（台幣）

3.1 報價方案總覽

| 報價方案 | 開發周期 | 總金額 （TWD，未稅） |
| --- | --- | --- |
| 方案 A：Keypiz L1 SaaS 標準建置 | 約 14 週（70 工作天） | 3,900,000 元 |
| 方案 B：MVP 快速版 | 約 10 週（2.5 個月） | 2,159,000 元 |

3.2 人工時單價與計價原則

| 角色 | 人工時單價（TWD / 人天） |
| --- | --- |
| 資深後端工程師 | 15,000 元 |
| 資深前端工程師 | 12,000 元 |
| 架構師 | 10,000 元 |
| QA 工程師 | 8,000 元 |

專案管理費用為軟體開發總人工費用之 10%。

3.3 方案 A 成本結構摘要（未稅）

3.3.1 開發與服務成本（含 PM，不含雲端主機）

| 類別 | 內容說明 | 人天（約） | 小計（TWD） |
| --- | --- | --- | --- |
| UI/UX 設計規劃 | 使用者研究、資訊架構、Wireframe、高保真 UI、Design System 等 | 約 30 人日 | 450,000 元 |
| 程式設計 | 後端 API、前端介面、整合開發、資料遷移工具、端到端整合與調校 | 約 120 人日 | 1,800,000 元 |
| 系統建置與基礎設施 | AWS 架構設計、Cognito、API Gateway、RDS、Redis、監控與部署腳本 | 約 15 人日 | 300,000 元 |
| 測試與品質保證 | 單元測試、整合測試、E2E 測試、性能與相容性測試、測試報告 | 約 25 人日 | 400,000 元 |
| 資訊安全 | 安全架構檢視、程式碼安全檢測、滲透測試、API 安全測試與改善建議 | 約 30 人日 | 500,000 元 |
| 專案管理 | PM、需求彙整、進度控管、變更管理、驗收協調、文件與會議 | – | 326,000 元（約 10%） |
| 合計 |  | 約 220 人日 | 3,776,000 元 |

上述合計金額即為方案 A 專案報價新台幣 3,776,000 元（未稅），不含雲端主機與 AWS 資源費用。

3.3.2 雲端主機與運維相關費用（客戶 支付）

| 類別 | 內容說明 | 費用說明 |
| --- | --- | --- |
| AWS 基礎設施成本 | RDS、ElastiCache、Lambda、API Gateway、Cognito 等 | 依 AWS 實際帳單金額為準，由 客戶 直接支付 |
| 網路與安全 | 網域、SSL 憑證、WAF、VPN 等 | 依實際採購與使用情形計價，由 客戶 支付 |

四、開發合作規範

4.1 角色與決策權限

- 客戶指派專案負責人（Product Owner，PO）作為本案需求與優先順序之唯一決策窗口。

- 堂朝指派專案經理（Project Manager，PM）作為主要聯絡窗口，負責專案計畫、進度控制與跨單位溝通協調。

- 客戶內部其他單位之要求，如未經 PO 彙整與確認，不視為正式變更或需求。

4.2 需求文件與版本凍結

- 專案啟動後，雙方共同產出《需求規格書》（Software Requirements Specification, SRS）及主要畫面流程與使用者旅程文件，作為開發及驗收依據。

- 每一開發階段開始前，雙方就本階段之需求、畫面設計與 API 規格進行確認並凍結。

- 版本凍結後，涉及流程或資料結構之調整，均須依需求變更流程辦理。

4.3 需求變更（Change Request, CR）流程

- 客戶新增或變更需求時，以書面（含電子郵件）提出，說明變更內容、原因及預期目標。

- 堂朝進行影響分析，評估功能範圍、追加工時、測試影響及時程調整，並提出書面變更評估與報價。

- 經客戶 PO 書面同意後，變更項目始納入正式開發排程。

4.4 問題單分類與處理原則

- 客戶於測試或驗收期間提出問題單，分為：

  - Bug：與已確認之規格或設計不符。

  - 需求補充：屬同一功能之文案、提示等非結構性調整。

  - 新需求／變更：新功能、流程調整或資料結構異動。

- 處理原則：

  - Bug：於保固或支援期間內修正。

  - 需求補充：雙方協調排程處理，必要時納入 CR。

  - 新需求／變更：依 CR 流程估工與報價。

- 客戶提供之測試清單或工單應標示問題類型與版本號。

4.5 里程碑、驗收與版本管理

- 雙方依專案計畫訂定主要里程碑，堂朝於各里程碑完成時提供可運行版本及 Release Note。

- 客戶於約定期限內完成測試與驗收並回覆結果；逾期未回覆者，得視為該階段驗收通過。

- 所有測試與上線版本均需標示版本號，作為驗收與問題追蹤之依據。

4.6 溝通與會議機制

- 專案期間原則上每週召開一次專案會議。

- 重要決策與需求變更須以會議紀錄或電子郵件確認。

- 即時通訊工具僅作為即時溝通與提醒，不作為正式決策依據。

五、專案時程與付款條件（方案 A 範例）

5.1 付款結構

- 第 1 期：簽約款 50%。

- 第 2–5 期：依開發與驗收階段分為四期，每期 12.5%，合計 50%。

| 階段 | 付款時點與條件 | 金額（TWD） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 期 | 合約簽署完成（專案啟動） | 50% | 50% |
| 第 2 期 | Phase 1：Keypiz SaaS 核心架構、帳號與 IdP / Cognito 整合完成 | 12.5% | 12.5% |
| 第 3 期 | Phase 2：多租戶、訂閱、金流與平台通知模組完成 | 12.5% | 12.5% |
| 第 4 期 | Phase 3：GLA 資料庫移轉（Firestore → RDBMS）與 API 平台化完成 | 12.5% | 12.5% |
| 第 5 期 | Phase 4：GLA APP 移植、Keypiz API 串接與整合測試完成 | 12.5% | 12.5% |

5.2 各階段驗收定義（摘要）

Demo / PoC（概念驗證）

- 功能可用但不完整，可使用假資料，資安與效能尚未達最終標準。

- 核心流程（happy path）可順利執行，並產出初步需求範圍、成功指標與下一階段里程碑。

Prototype / Mock（原型）

- 以互動原型或簡易前端為主。

- 主要頁面與流程（含例外流程）定版，完成欄位與資料字典初版及 API/事件介面規格初版。

Alpha（內部整合版）

- 功能完成度約 60–80%。

- 核心模組整合完成，主要功能可測（含基本權限），測試環境可重複佈署。

Beta（封版測試版）

- 功能完成度約 80–95%。

- 完成測試案例與結果紀錄，P1／P2 Bug 清零或降至可接受範圍，使用者回饋收斂成後續變更清單。

UAT（User Acceptance Test 驗收測試版）

- 功能與規格依需求文件對齊。

- 驗收腳本通過，相關文件齊備，監控與備份策略到位。

RC（Release Candidate 候選正式版）

- 僅修正影響上線之問題，不再新增功能。

- 完成上線與回滾演練，資安/效能/容量檢核與上線 Checklist 通過。

Production / GA（正式上線）

- 系統正式提供服務。

- 完成版本標記、變更公告與維運交接，上線後監控指標正常。

Hotfix / Patch（上線後修補）

- 正式環境遇緊急 Bug 或資安議題時啟動。

- 完成影響評估、回歸測試與版本紀錄。

六、服務等級協議 (SLA) 與保固

6.1 保固與支援

- 自正式上線日起一年內，提供免費技術支援與 Bug 修正。

- 保固範圍限於依已確認規格之功能缺陷，不包含新功能與需求變更。

6.2 故障等級與回應時間（上班時間）

| 等級 | 說明 | 初始回應時間 | 處理策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | 系統全面無法使用或資安事件 | 1 小時內 | 4 小時內提出暫時性處置方案 |
| High | 主要功能無法使用且無替代方案 | 2 小時內 | 8 小時內提出修正時程 |
| Medium | 一般功能異常或效能問題 | 1 個工作天內 | 2 個工作天內安排修正 |
| Low | 使用建議、文件或介面優化 | 3 個工作天內 | 依雙方排程安排進行 |

七、簽署欄位

| 角色 | 單位 | 姓名 | 簽章 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 堂朝 | 堂朝數位整合股份有限公司 |  |  |  |
| RT | 客戶 |  |  |  |